|  | 关于玲珑·紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货及安装工程招标报告 |  |  |  |  |  |  | 表号 审发字【2022】053号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人签字 | □通知 | □ 通报 | □ 纪要 |  | ■ 报告 | □ 计划 |  | 生效日期 2022/05/31 |  |
|  | □紧急 | □请审阅 | □请速办理 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的公司领导： 玲珑紫悦蓝山二三期天然气安装工程即将进场施工，根据荆门市住建局和荆门市公安局针对燃气安全下发的荆建（2021）6号文件相关规定，居民小区应当安装天然气报警紧急切断装置（即报警器）需与室内天燃气管道同步安装。 根据公司《关于实行集中招投标的管理规定》及《关于招投标补充管理规定》，现申请招标办对玲珑紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货及安装工程进行招标。 工程量如下： 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 全费用综合单价（元/套）; 合价; 品牌. 1; 可燃气体报警器; 家用型，DN15(电磁式切断阀); 套; 194. 报价所含税率 %. 注：以实际工程量结算 招标要求如下: - 工程名称：玲珑紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货及安装工程。 - 工程地址：荆门市掇刀区深圳大道以北，阳光大道以西玲珑紫悦蓝山工地。 - 报价要求：本次报价为全费用综合单价（包含人工、材料、机械、管理、利润、风险、税金及检测费、现场安全文明施工费等所有费用，报价时综合考虑）工程结算价=实际工程量*合同综合单价，甲方不在支付其他任何费用。施工过程中产生的水电费有乙方承担。 - 工期要求：根据燃气公司安装进度，通气验收前设备安装完毕。如因安装燃气报警装置延误天然气管道安装进度，每延误一天按1000元/天扣取违约金。施工期间因停水、停电、暴雨、冰冻状况或甲方认可导致无法作业，工期顺延，其他因素工期不顺延，甲方不支付误工费。 - 产品要求：经过国家公安部消防产品评定中心认可、国家消防电子产品质量监督检验中心检验合格的产品。 - 付款方式：银行现汇，无预付款，工程完工全部验收通过付至总价的60%，结算后付至工程结算价的95%后根据住户要求开通调试报警器，剩余5%为质保金，质保期满一年后付清。每次付款前乙方需提供全额增值税专用发票，乙方应在接到甲方通知起5日内提供增值税专用发票，如不按期提供每拖延一天，按500元/天扣取违约金，甲方有权延期付款且不承担延期付款的违约责任。 - 承包方式：包材料、包施工、包质量、包资料、包检测、包安全文明施工。 - 承包范围：天然气报警紧急切断装置（即报警器）由乙方自行提供，所有材料送检费均由乙方负责，水电费由乙方自行承担。 - 材料要求及质保条款：中标单位提供的相关产品应符合相关国家强制性标准，附带独立式可燃气体探测器，燃气紧急切断阀产品说明书及合格证。 本工程质量保修期自通过安装完成验收之日一年起，保修期内因除使用不当，人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工货材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务，乙方在规定时间没有到场维修，甲方可以自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。 自验收合格之日起五年内，超过保修期出现损坏，乙方维护收取材料成本费，如因产品质量出现责任事故，乙方承担全部责任。 - 验收标准：以具有行业检定资质单位结果为验收依据，通过荆门市天然气安装公司验收，能够顺利通气。 甲方现场项目负责人：黄工 19986589293 以上请示当否， 请领导批示！ 湖北玲珑置业有限公司 2022.05.31 |
|  | 批示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |

附件一

紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货安装工程招标文件 投标报名截止日 2022.6.3 （投标报名截止日后提交报名资料，招标人不予接受） 疑问递交截止日及递交邮箱 2022.6.6 hbllzy6662666@163.com或现场答疑 （所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报人邮箱，提报人负责答疑，招标人进行监督） 答疑截止日 2022.6.7 （所有招标只设立一次答疑机会） 样品递交截止日及递交地址 无 （所有投标厂家应在截止日前将样品递交至指定地址） 样品检测/试验意见反馈截止日 无 （业务部门需在此截止日前，将厂家样品的检测情况、质量情况以书面形式提供给审计处招标负责人员，到期未提供，视情况做退标处理） 投标保证金截止日 2022.6.13 （投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位，视为弃标） 投标截止日 2022.6.13 （投标截止日期后递送的投标文件，招标人不予接受，视为弃标） 出标日期： 2022.6.22 （若因非审计处原因，导致到出标日期未出标，做退标处理，提报部门将相关问题解决后重新提报招标） 注：提报部门/投保单位未在节点内完成相关工作，审计处视情况做退标处理

天然气报警器供货安装合同

合同编号：

甲方：湖北玲珑置业有限公司

乙方：

兹有甲方玲珑·紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货及安装工程，由乙方承担施工任务，通过双方友好磋商，就有关事项打成如下协议：

工程名称：玲珑·紫悦蓝山二三期23/25/26/32/33#楼栋户内天然气报警紧急切断装置（即报警器）供货及安装工程。

工程地点：荆门市掇刀区深圳大道以北、阳光大道以西玲珑•紫悦蓝山工地。

承包方式：包材料、包施工、包质量、包资料、包检测、包安全文明施工。

承包范围：天然气报警紧急切断装置（即报警器）由乙方自行提供，所有材料送检费用均由乙方负责，水电费由乙方自行承担。

工期：根据燃气公司安装进度，通气验收前设备安装完毕。如因安装报警装置延误天然气管道安装进度，每延误一天，按1000元/天扣取违约金。施工期内因停水、停电、暴雨、冰冻等状况或甲方认可导致无法作业，工期顺延，其他因素工期不顺延，甲方不支付误工费。

一、做法及质量标准：

1、工程量清单（工程量按实结算）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元/套） | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警器 | 家用型，DN15(电磁式切断阀) | 套 | 194 |  |  |  |
| 报价所含税率 % |  |  |  |  |  |  |  |

以上单价为全费用综合单价（包含人工、材料、机械、管理、利润、风险、税金及检测费、现场安全文明施工费等所有费用，以上费用已全部考虑在内），工程结算价=实际工程量*合同综合单价，甲方不再支付其他任何费用。施工过程中产生的水电费由乙方承担。

合计不含税金额为 元，税金（ %） 元，合计金额为 元（大写： ）。

由于乙方原因，本工程经甲方验收不合格的,乙方应返工,返工费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担，返工后经验收仍不合格的，乙方按本工程价款 5 %向甲方支付违约金，同时承担工期违约责任。若发现乙方偷工减料甲方有权拒绝支付工程款。

二、工程结算及进度款拨付：

1、银行现汇，无预付款，工程完工全部验收通过付至总价的60%，结算后付至工程结算价的95%后根据住户要求开通调试报警器，剩余5%为质保金，质保期满一年后付清。每次付款前乙方需提供全额增值税专用发票。

2、乙方在接到甲方通知之日起5日内提供增值税专用发票，每逾期一日，乙方需支付甲方500元/天的违约金，甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。

三、工程验收

1、验收内容：工程数量、材料、施工质量、工期等。

2、验收标准：以具有行业检定资质单位标定结果为验收依据，通过荆门天然气安装公司验收，能够顺利通气。

3、发生工程质量争议，由甲方委托的工程质量检测机构鉴定，所需的费用及因此造成的损失，由责任方承担。未经甲方书面同意或许可，乙方不得对工程建设进行变更，若乙方擅自变更工程建设发生的费用和由此导致甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失），由乙方承担，延误的工期不予顺延。

四、双方责任

甲方责任：

1、对工程质量、工程进度进行监督、隐蔽性工程检查，并办理工地签证及隐蔽性工程验收签字手续。

2、在收到乙方提交的工程竣工验收通知后，组织有关人员进行竣工验收，并开具合格的竣工报告及验收单。

3、调解决工地的有关事宜，及时办理拨付工程款和工程结算。

乙方责任：

1、专人负责本工程的合同履行。按合同要求组织好施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工。乙方必须遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按合同标准组织施工。同时，乙方全面负责施工期间的安全措施及防护工作，由于乙方原因导致的人身伤亡事故和经济损失，由乙方承担一切赔偿责任，甲方不承担任何赔偿责任。

3、施工过程中及时办理隐蔽性工程验收手续，做好各项检查记录。

4、工程竣工后应及时通知甲方进行竣工验收，参加竣工验收，办理竣工结算。

5 施工期间和竣工后未交付甲方前，应做好成品保护工作，交付甲方后由甲方负责。

五、材料及保修期要求

乙方需提供经过国家公安部消防产品评定中心认可、国家消防电子产品质量监督检验中心检验合格的产品。应符合相关国家强制性标准，附带独立式可燃气体探测器，燃气紧急切断阀产品说明书及合格证。

本工程质量保修期自通过安装完成验收之日起一年，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工或材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务,乙方在规定时间内没有到现场维修，甲方可自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。

自验收合格之日起五年内，超过保修期出现损坏，乙方维护收取材料成本费用，如因产品质量出现责任事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任

1、解除施工合同：解除施工合同：因乙方原因单方面解除合同时，乙方需向甲方支付合同额的30%作为违约金，若因甲方原因单方面解除合同，甲方需向乙方支付合同价款的30%作为违约金，解除合同一方还需承担给对方造成的一切经济损失。

七、解决争议方式

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由当事人协商解决，协商不成提交本合同签订地人民法院诉讼解决。

2、本合同须经甲、乙双方签字盖章后生效。

3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：湖北玲珑置业有限公司              乙方：

公司住址：                              公司住址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

合同签订日期：2022年 月  日          合同签订地：山东省招远市